

**В ОРАНИЕНБАУМЕ ПРИСТУПИЛИ К ФИНАЛЬНОЙ СТАДИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ**

В год 310-летия Ораниенбаума ГМЗ «Петергоф» продолжает работы по благоустройству и реставрации парков и ландшафтов уникального дворцово-паркового ансамбля. Ключевым изменением в режиме реставрации Ораниенбаума стало решение о передаче функций государственного заказчика работ ГМЗ «Петергоф» в июне 2020 года. С началом зимнего сезона-2021 музей продолжит выполнение работ в восточной части парка Ораниенбаума на площади в 64 гектара, в рамках которых предусмотрено постепенное открытие значительных участков комплекса, а также завершение всех ремонтно-реставрационных стадий к середине 2023 года.

С 19 октября 2021 года для безопасности посетителей **будут закрыты два входа в парк** со стороны Александровской улицы (у дворца Петра III) и с Новой дороги (со стороны Китайского дворца). Закрытие входов позволит подрядчикам приступить к восстановлению дорожек на основных туристических маршрутах. Специалистам предстоит отремонтировать набивное покрытие дорожек и проездов, занимающее площадь более 2 тысяч кв.м., в том числе с участием самосвалов и погрузочной техники. Указанные входы **откроются уже в декабре этого года**, кроме этого **впервые с 2015 года будет открыт** и самый востребованный у гостей Ораниенбаума **вход** в парк – **со стороны Дворцового проспекта 44** (напротив Собора Архангела Михаила).

**В сентябре 2020 года начались работы по восстановлению ландшафта «Собственной дачи»**. Этот ансамбль, спроектированный А. Ринальди для Екатерины II, сформировался как целый развлекательный комплекс из парковых «затей» и нескольких зданий, главными из которых до сих пор остаются [Китайский дворец](https://peterhofmuseum.ru/objects/oranienbaum/kitayskiy_dvorets) и [павильон Катальной горки](https://peterhofmuseum.ru/objects/oranienbaum/pavilion_katalnoy_gorki). Реставрационные работы, выполняемые в соответствии с согласованной в КГИОП научно-проектной документацией, связаны с воссозданием исторической планировки данного участка «Собственной дачи», которая сложилась на момент 1854 года и была зафиксирована на плане дворцового землемера Г. В. Рахальса.

Со стороны северного фасада Китайского дворца специалисты подрядных организаций под надзором ГМЗ «Петергоф» реконструируют участок Тройной липовой аллеи, а также проводят первоочередные противоаварийные мероприятия по коллектору А.Ринальди. При постройке Китайского дворца кирпичный коллектор Ринальди обеспечивал отвод грунтовых вод от подземных конструкций дворца. После завершения реставрации фундаментов и водоотведения Китайского дворца коллектор перестал выполнять свою основную функцию, однако будет сохранен специалистами музея как памятник инженерной и технической мысли XVIII века. Для этого подрядчики музея выполнили расчистку поверхности красного обожженного кирпича от различных видов загрязнений, отреставрировали кирпичную кладку сводов, арок, швов, отремонтировали кирпичные и смотровые колодцы. **К декабрю 2021 года ремонтно-реставрационные работы по коллектору Ринальди завершатся** восстановлением дорожек и озеленения.

**В октябре 2021 года начнутся** **ландшафтные** **работы по устройству партера** с северной и южной стороны **Китайского дворца**. С северной стороны в соответствии с планом 1854 года будут устроены цветники, дорожки и газоны, а также появятся скамейки и 17 скульптур XIX века из исторической коллекции ГМЗ «Петергоф». С **южной стороны Китайского дворца** в рамках воссоздания исторической планировки 1854 года будут восстановлены газоны и дорожки, в том числе дорожки за перголой, связывающие окружную дорогу от Китайского пруда до Английской аллеи. Реставрация также коснется и моста у Китайского пруда и территории вокруг музея «Китайская кухня».

Всего вокруг Китайского дворцабудет благоустроено 917 м2 газонов, 5240 м2 дорожек, высажено 246 деревьев и 893 кустарника. Работы по восстановлению ландшафтов и благоустройству этого участка ансамбля «Собственная дача» **завершатся в ноябре 2022 года**.

**В сентябре 2020** года ГМЗ «Петергоф», приняв на себя функции заказчика, **приступил к работам в восточной части парка – вокруг Нижнего пруда**. Этот старейший гидротехнический объект был устроен еще при первом владельце Ораниенбаума, А.Д. Меншикове в 1710-1720 годах. До начала восстановительных работ водоем был в разной степени заилен, прибрежная акватория и мелководья зарастали рогозом и осокой, сбросные и регулирующие гидротехнические сооружения объекта были разрушены или приведены в негодность. Вследствие этого территория парка заболачивалась, нарушалась проточность водоемов. В течение года подрядная организация восстановила историческую береговую линию, провела очистку дна от мусора и грязи, выполнила работы по углублению дна, провела ремонт системы водоотлива и водопонижения донного водовыпуска, восстановила остров в центре пруда. **К декабрю 2021 года ГМЗ «Петергоф» планирует завершить работы на Нижнем пруду** устройством смотровой площадки, укреплением откосов щебнем и посевом трав

**До конца 2022 года** предусматривается проведение **работ по водоотведению с территории** у Нижнего пруда на участке «Иликовская перспектива» за счет восстановления существующей мелиоративной сети. Помимо Нижнего пруда и «Иликовской перспективы» планируется выполнить **масштабную реконструкцию мелиоративной системы и гидросооружений в восточной части** Ораниенбаумского парка: уже очищены от наносов Карпиев пруд, пруд «Подкова» и «Сухой» пруд, отремонтирована плотина Нижнего пруда с запасным водосбросом, проведена реконструкция шести мостов (Петровский, Косой, мост через Восточный овраг, Руинный, мост-плотина у Нижнего пруда, мост у Китайского пруда). До начала работ гидромелиоративная система парка находилась в неудовлетворительном состоянии: значительная часть канав заросла кустарником и мелколесье, перестала выполнять свои функции, трубопереезды на них частично деформированы или заилены.

После завершения мелиорации восточной части Ораниенбаума специалисты приступят к **восстановлению ландшафтов** – «Иликовской перспективы» и «Рябиновой аллеи». После завершения мелиоративных работ здесь будут посажены зеленые насаждения, восстановлены дорожки и газон. Для восстановления исторической планировки территории «Рябиновая аллея» в соответствии с планом 1854 года будет откорректирована существующая объемно-пространственная композиция ландшафта, а также возвращены утраченные прогулочные дорожки вокруг Карпиевого пруда. Также запланировано проведение работ по восстановлению ландшафтов территории художественно-обособленного участка «Долина реки Карасты» (т.н. «Русская Швейцария»). Здесь восстановят проточность канав, проведут их профилирование с креплением дна и откосов, булыжным камнем или посевом трав в зависимости от функционального назначения, устройство трубопереездов.

 **В целом реставрация восточной части парка Ораниенбаум продлится с октября 2021 по июнь 2023 года** и затронет площадь в 64 гектара. На данном этапе будет выполнен следующий комплекс работ:

- восстановление канавной мелиоративной сети, пог.м – 6 675

- ремонт и устройство новых трубопереездов, шт. – 24

- воссоздание дорожной сети, кв.м – 22 000

- устройство газонов, кв.м – 75 000

- посадка деревьев, шт. - 136, в т.ч. пересадка, шт. - 28

- посадка кустарников, шт. – 1 520, в т.ч. пересадка, шт. – 70

**СПРАВОЧНО:**

Парк Ораниенбаума, занимающий площадь в 162 гектара, состоит из трех исторически сложившихся частей, каждая из которых требует особого внимания и постоянного ухода: это участок «Собственной дачи», включающей памятники екатерининского времени «Китайский дворец», «Катальная горка», «Китайская кухня»; территория вокруг Большого Меншиковского дворца; территория вокруг дворца Петра III – ансамбль «Крепость Петерштадт».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **объект** | **2021** | **2020** | **2019** |
| Общая посещаемость ДПА «Ораниенбаум» | **302 377** ↑ на 189% | **159 887** | **480 354** |
| Парк Ораниенбаум | **198 705** ↑ на 153% | 129 857 | 241 256 |
| Большой Меншиковский дворец | **50 197** ↑ на 266% | 18 804 | 97 942 |
| Китайский дворец | 41 812 | закрыт | 45 979 |
| Дворец Петра III | **10 846** ↑ на 799% | 1 356 | 15 006 |